## ปร.1
การถอดแบบสำรวจรายการ ปริมาณงาน และวัสดุก่อสร้างทั่วไป
โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ แยก ชาย - หญิง ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง
ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง |  |  |  | กำหนดราคากลางเมื่อ เดือนสิงหาคม 2563
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ
1 | งานดินขุดและถมคืน |  |  | เผื่อกันดินพังและทำงานสะดวก 30%
1.1 | ฐานราก F1 1.2x1.2 ม. ลึก 1 ม. จำนวน 10 ฐาน | 18.72 | ลบ.ม.
1.2 | ฐานราก F2 1.5x1.5 ม. ลึก 1 ม. จำนวน 5 ฐาน | 14.625 | ลบ.ม.
| รวม | 33.345 | ลบ.ม.
2 | งานทรายหยาบอัดแน่น |  |  | เผื่อการยุบตัวเนื่องจากการบดอัดด้วยแรงงานคน 25%
2.1 | ฐานราก F1 1.2x1.2 ม. หนา 10 ซม. จำนวน 10 ฐาน | 1.8 | ลบ.ม.
2.2 | ฐานราก F2 1.5x1.5 ม. หนา 10 ซม. จำนวน 5 ฐาน | 1.4062 | ลบ.ม.
2.3 | พื้น หนา 10 ซม. จากระดับดินเดิมถึงท้องพื้น (72 ตร.ม.) | 9 | ลบ.ม.
2.4 | พื้น หนา 30 ซม. จากระดับดินเดิมถึงท้องพื้น (93 ตร.ม.) | 34.875 | ลบ.ม.
| รวม | 47.0812 | ลบ.ม.
3 | งานคอนกรีตหยาบ (1:3:5)
3.1 | ฐานราก F1 1.2x1.2 ม. หนา 5 ซม. จำนวน 10 ฐาน | 0.72 | ลบ.ม.
3.2 | ฐานราก F2 1.5x1.5 ม. หนา 5 ซม. จำนวน 5 ฐาน | 0.5625 | ลบ.ม.
3.3 | คาน GB กว้าง 0.15 ม. หนา 5 ซม. ความยาวรวม 122.5 ม. | 0.91875 | ลบ.ม.
| รวม | 2.2012 | ลบ.ม.
4 | งานโครงสร้างหลังคา |  |  | เผื่อเปอร์เซ็นความเสียหายจากการใช้งาน 4%
4.1 | เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.
| - อะเสเหล็ก | 201.76 | ม.
| - ดั้งเหล็ก | 35.776 | ม.
| - อกไก่เหล็ก | 29.12 | ม.
| - สะพานรับจันทัน | 127.712 | ม.
| รวม | 394.368 | ม.
| จำนวน | 66 | ท่อน
4.2 | เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 ม |  |  | เผื่อเปอร์เซ็นความเสียหายจากการใช้งาน 4%
| - จันทันเหล็ก | 258.44 | ม.
| จำนวน | 44 | ท่อน
4.3 | เหล็กกล่อง ขนาด 1" x 1" หนา 2 มม. ยาว 6 ม.
| - แปเหล็ก | 816.4 | ม.
| จำนวน | 137 | ท่อน
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีทัต ธรรมธิกูล) (นายวิรัชชัย เลี่ยมแหลม) (นายปฐมพงศ์ มะลิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีทัต ธรรมธิกูล) (นายวิรัชชัย เลี่ยมแหลม) (นายปฐมพงศ์ มะลิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

## ปร.2
การถอดแบบสารวจรายการและปริมาณงานคอนกรีต ไม้แบบ ไม้ค้ายัน และเหล็กเสริมคอนกรีต
โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ แยก ชาย - หญิง ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง | [10 empty] | คำนวณราคากลางเมื่อ เดือนสิงหาคม 2563
ลำดับที่ | รายการ | คอนกรีต | ไม้แบบ | ไม้ค้ำยัน | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ/เมตร |  |  | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย/เมตร |  |  | หมายเหตุ
|  | ลบ.ม. | ตร.ม. | ต้น | 6 มม. | 9 มม. | 12 มม. | 12 มม. | 16 มม. | 20 มม.
1 | ฐานราก F1 ขนาด 1.2x1.2x0.3 ม. (10 ฐาน) | 4.32 | 14.4 | 0 | 0 | 47.08 | 0 | 261.6 | 0 | 0 | การเผื่อเหล็กเสริม
2 | ฐานราก F2 ขนาด 1.5x1.5x0.3 ม. (5 ฐาน) | 3.375 | 9 | 0 | 0 | 29.96 | 0 | 196.2 | 0 | 0 | 6 มม. เผื่อ 5 %
3 | ตอม่อ C1 ขนาด 0.2x0.2 ม. ลึก 0.75 ม. (15 ต้น) | 0.45 | 9 | 0 | 66.15 | 0 | 0 | 91.56 | 0 | 0 | 9-10 มม. เผื่อ 7 %
4 | คาน GB1 ขนาด 0.15x0.35 ม. (25 ม.) | 1.3125 | 17.5 | 0 | 140.28 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 12 มม. เผื่อ 9 %
5 | คาน GB2 ขนาด 0.15x0.35 ม. (97.5 ม.) | 5.1188 | 68.25 | 0 | 546 | 0 | 0 | 531.375 | 0 | 0 | 15-16 มม. เผื่อ 11 %
6 | เสา C1 ขนาด 0.2x0.2 ม. สูง 2.6 ม. (15 ต้น) | 1.56 | 31.2 | 0 | 170.1 | 0 | 0 | 170.04 | 0 | 0 | 19-20 มม. เผื่อ 13 %
7 | พื้น GS หนา 0.10 ม. (113 ตร.ม.) | 11.3 | 0 | 0 | 1186.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22-32 มม. เผื่อ 15 %
8 | พื้น S1 หนา 0.10 ม. (48 ตร.ม.) | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 0 | 0
รวม |  | 32.2362 | 149.35 | 0 | 2109.03 | 933.04 | 0 | 1359.775 | 0 | 0
น้ำหนักเหล็กเสริมคอนกรีตต่อเมตร (กก.) |  |  |  |  | 0.222 | 0.499 | 0.888 | 0.888 | 1.578 | 2.466
รวมน้ำหนักเหล็กเสริมคอนกรีต (ตัน) |  |  |  |  | 0.4682 | 0.46559 | 0 | 1.2075 | 0 | 0
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีทัต ธรรมธิกูล) (นายวิรัชชัย เลี่ยมแหลม) (นายปฐมพงศ์ มะลิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

## ปร.4
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ แยก ชาย - หญิง ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง | [8 empty] | คำนวณราคากลางเมื่อ เดือนสิงหาคม 2563
ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ |  | ค่าแรงงาน |  | รวม | หมายเหตุ
|  |  |  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน
1 | งานโครงสร้าง
1.1 | งานดินขุดและถมคืน | 33.345 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 125 | 4168.125 | 4168.125
1.2 | ทรายหยาบบดอัดแน่น (ทรายถมที่) | 47.0812 | ลบ.ม. | 140.19 | 6600.3204 | 91 | 4284.3938 | 10884.7142
1.3 | คอนกรีตผสมเสร็จ (ลูกบาศก์ 240 ksc) | 32.2362 | ลบ.ม. | 1850.47 | 59652.2135 | 391 | 12604.3738 | 72256.5873
1.4 | คอนกรีตหยาบ (1:3:5) | 2.2012 | ลบ.ม. | 1211.31 | 2666.3961 | 398 | 876.0975 | 3542.4936
1.5 | เหล็กเส้น RB 6 SR 24 | 0.4682 | ตัน | 18506.36 | 8664.764 | 0 | 0 | 8664.764
1.6 | เหล็กเส้น RB 9 SR 24 | 0.46559 | ตัน | 16935.38 | 7884.8921 | 0 | 0 | 7884.8921
1.7 | เหล็กเส้น DB 12 SD 40 | 1.2075 | ตัน | 15627.2 | 18869.5346 | 0 | 0 | 18869.5346
1.8 | ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | 64.2382 | กก. | 33.65 | 2161.6139 | 0 | 0 | 2161.6139 | 30 กก./ เหล็กเสริม 1 ตัน
1.9 | ค่าแรง ตัด,ดัด และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (< 10 มม.) | 0.93379 | ตัน | 0 | 0 | 4100 | 3828.5456 | 3828.5456
1.1 | ค่าแรง ตัด,ดัด และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (10-16 มม.) | 1.2075 | ตัน | 0 | 0 | 3300 | 3984.6847 | 3984.6847
1.11 | ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต | 149.35 | ตร.ม. | 0 | 0 | 133 | 19863.55 | 19863.55 | ไม้แบบหนา 1" เนื้อที่ 1 ตร.ม. ใช้ไม้แบบ 1 ลบ.ฟ.
1.12 | ไม้ทำแบบ หนา 1 นิ้ว (คิดที่ 80% ของไม้แบบทั้งหมด) | 119.48 | ลบ.ฟ. | 472.9 | 56502.092 | 0 | 0 | 56502.092
1.13 | ไม้เคร่ายึดไม้แบบ (คิดที่ 30% ของไม้แบบที่ใช้) | 35.844 | ลบ.ฟ. | 472.9 | 16950.6276 | 0 | 0 | 16950.6276
1.14 | ไม้ค้ำยันขนาด Ø 2" ยาวเฉลี่ย 3.00 ม. (ค้ำยันท้องคาน 1 ท่อน/1 ม. ค้ำยันท้องพื้น 1 ท่อน/1 ตร.ม.) | 0 | ลบ.ฟ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | ตะปูยึดไม้แบบ | 37.3375 | กก. | 39.25 | 1465.4969 | 0 | 0 | 1465.4969 | 0.25 กก./ ไม้แบบ 1 ตร.ม.
1.16 | น้ำยากันซึม (พื้นคอนกรีตภายในห้องน้ำ) | 48.732 | ลิตร | 35 | 1705.62 | 0 | 0 | 1705.62 | 5.24 ลิตร / คอนกรีต 1 ลบ.ม.
1.17 | เหล็กตัวซี ขนาด 150 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. | 66 | ท่อน | 484.87 | 32001.42 | 0 | 0 | 32001.42 | 29.80 กก./ท่อน
1.18 | เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. | 44 | ท่อน | 467.76 | 20581.44 | 0 | 0 | 20581.44 | 24.39 กก./ท่อน
1.19 | เหล็กกล่อง ขนาด 1" x 1" หนา 2 มม. ยาว 6 ม. | 137 | ท่อน | 149.48 | 20478.76 | 0 | 0 | 20478.76 | 4.75 กก./ท่อน
1.2 | ค่าแรงประกอบโครงหลังคา | 3690.71 | กก. | 0 | 0 | 10 | 36907.1 | 36907.1 | รวมลวดเชื่อม
1.21 | งานทาสีน้ำมันกันสนิม | 973.8 | ตร.ม. | 36.104 | 35158.0319 | 35 | 34083 | 69241.0319 | รองพื้น 2 รอบ สีจริง 1 รอบ
1.22 | เค้าเตอร์ ค.ส.ล. | 11.7 | ม. | 644.19 | 7537.023 | 0 | 0 | 7537.023
รวมงานโครงสร้าง | [7 empty] | 411943.0934
2 | งานสถาปัตยกรรม
2.1 | กระเบื้องหลังคาคอนกรีตแผ่นเรียบ | 2020 | แผ่น | 27 | 54540 | 0 | 0 | 54540 | เผื่อเสียหาย 4 %
2.2 | ค่าแรงมุงหลังคาคอนกรีต | 215.7 | ตร.ม. | 0 | 0 | 74 | 15961.8 | 15961.8
2.3 | กระเบื้องหลังคาคอนกรีตแผ่นเรียบ (ครอบปิดจั่ว) | 2 | แผ่น | 76 | 152 | 0 | 0 | 152
2.4 | กระเบื้องหลังคาคอนกรีตแผ่นเรียบ (ครอบข้าง) | 50 | แผ่น | 60 | 3000 | 0 | 0 | 3000
2.5 | กระเบื้องหลังคาคอนกรีตแผ่นเรียบ (ครอบสัน) | 70 | แผ่น | 62 | 4340 | 0 | 0 | 4340
2.6 | ปูนปั้นครอบสันหลังคา | 50 | ม. | 100 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | รวมค่าแรง
2.7 | สกรูเกลียว ปลายสว่าน 2.5 " | 4100 | ตัว | 2 | 8200 | 0 | 0 | 8200
2.8 | ไม้เชิงชาย ขนาด 8" | 23 | แผ่น | 280 | 6440 | 0 | 0 | 6440
2.9 | ไม้เชิงชาย ขนาด 6" | 23 | แผ่น | 200 | 4600 | 0 | 0 | 4600
2.1 | ค่าแรงติดตั้งไม้เชิงชาย | 89 | ม. | 0 | 0 | 73 | 6497 | 6497
2.11 | ผนังก่ออิฐกลวงครึ่งแผ่น | 180 | ตร.ม. | 122.1 | 21978 | 84 | 15120 | 37098
2.12 | ผนังก่ออิฐกลวงเต็มแผ่น | 31 | ตร.ม. | 246.18 | 7631.58 | 153 | 4743 | 12374.58
2.13 | เสาเอ็นคานทับหลัง ค.ส.ล. | 58 | ม. | 86.69 | 5028.02 | 44 | 2552 | 7580.02
2.14 | ฉาบปูนโครงสร้าง | 48 | ตร.ม. | 70.07 | 3363.36 | 100 | 4800 | 8163.36
2.15 | ฉาบปูนผนังภายใน | 0 | ตร.ม. | 70.07 | 0 | 82 | 0 | 0
2.16 | ฉาบปูนผนังภายนอก | 36 | ตร.ม. | 70.07 | 2522.52 | 95 | 3420 | 5942.52
2.17 | กระเบื้องเคลือบผนัง ขนาด 8" x 8" | 231 | ตร.ม. | 182.24 | 42097.44 | 166 | 38346 | 80443.44
2.18 | กระเบื้องเคลือบพื้น (ผิวหยาบ) ขนาด 8" x 8" | 89 | ตร.ม. | 158.88 | 14140.32 | 158 | 14062 | 28202.32
2.19 | งานทาสี | 48 | ตร.ม. | 35 | 1680 | 30 | 1440 | 3120 | รองพื้น 2 รอบ สีจริง 1 รอบ
2.2 | หินแกรนิตสำหรับปูเคาร์เตอร์อ่างล้างหน้า | 9.6 | ตร.ม. | 2200 | 21120 | 198 | 1900.8 | 23020.8
2.21 | กระจกเงาหนา 6 มม. | 240 | ตร.ฟ. | 80 | 19200 | 10 | 2400 | 21600
2.22 | ชุดประตูบานเลื่อน อลูมิเนียม ขนาด 1 x 2 ม. | 2 | ชุด
| - กรอบนอกอลูมิเนียม | 12 | ม. | 112 | 1344 | 37 | 444 | 1788
| - กรอบบานอลูมิเนียม | 12 | ม. | 130 | 1560 | 35 | 420 | 1980
| - ลูกล้อบานเลื่อนเดี่ยว | 2 | ชุด | 79 | 158 | 22 | 44 | 202
| - ชุดกุญแจบานเลื่อนประตูอลูมิเนียม | 2 | ชุด | 1315 | 2630 | 52 | 104 | 2734
| - กระจกแผ่นฝ้า หนา 6 มม. | 45 | ตร.ฟ. | 37 | 1665 | 11 | 495 | 2160
2.23 | วงกบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.8 x 2 ม. ทาสี | 10 | ชุด | 950 | 9500 | 100 | 1000 | 10500
2.24 | กรอบบานไม้สัก ขนาด 0.7 x 2 ม. ทาสี | 10 | ชุด | 5000 | 50000 | 105 | 1050 | 51050
2.25 | กุญแจลูกบิดประตูสแตนเลส | 10 | ชุด | 320 | 3200 | 100 | 1000 | 4200
2.26 | บานพับปีกผีเสือ ขนาด 4" (4 ชุด/บาน) | 40 | ชุด | 60 | 2400 | 35 | 1400 | 3800
2.27 | กลอน ขนาด 4" | 10 | ชุด | 55 | 550 | 0 | 0 | 550
2.28 | โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 6 | ชุด | 1200 | 7200 | 450 | 2700 | 9900
2.29 | โถส้วมแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 8 | ชุด | 2000 | 16000 | 450 | 3600 | 19600
2.3 | โถส้วมแบบนั่งยอง | 2 | ชุด | 1200 | 2400 | 150 | 300 | 2700
2.31 | อ่างล้างหน้าแบบฝัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 12 | ชุด | 1500 | 18000 | 450 | 5400 | 23400
2.32 | อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2 | ชุด | 1500 | 3000 | 450 | 900 | 3900
2.33 | สายชำระพร้อมสต๊อปวาล์ว | 6 | ชุด | 200 | 1200 | 70 | 420 | 1620
2.34 | ชุดฝักบัวราวเลื่อน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2 | ชุด | 2500 | 5000 | 170 | 340 | 5340
2.35 | ที่ใส่กระดาษชำระ สแตนเลส เกรด 304 | 12 | ชุด | 300 | 3600 | 70 | 840 | 4440
2.36 | ราวแขวนผ้า สแตนเลส เกรด 304 | 10 | ชุด | 700 | 7000 | 70 | 700 | 7700
2.37 | ชุดราวทรงตัวสำหรับห้องน้ำผู้พิการ สแตนเลส เกรด 304 | 6 | ชุด | 2500 | 15000 | 175 | 1050 | 16050 | อ่างล้างหน้า,โถส้วม
2.38 | ชุดราวทรงตัวสำหรับห้องน้ำผู้พิการ สแตนเลส เกรด 304 | 4 | ชุด | 2500 | 10000 | 70 | 280 | 10280 | ติดช้างผนัง
2.39 | ก๊อกน้ำทองเหลือง ขนาด 1/2" | 5 | ชุด | 98.13 | 490.65 | 25 | 125 | 615.65
รวมงานสถาปัตยกรรม | [7 empty] | 520785.49
3 | งานระบบสุขาภิบาล
3.1 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป PP รุ่น EC-30 | 1 | ชุด | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 70000
3.2 | เสาเข็มหกเหลี่ยมกลวง ขนาด 15 ซม. ยาว 6 ม. | 18 | ท่อน | 420 | 7560 | 250 | 4500 | 12060
3.3 | งานขุดหลุมฐานรากและถมคืน | 27.5 | ลบ.ม. | 0 | 0 | 125 | 3437.5 | 3437.5
3.4 | ทรายหยาบบดอัดแน่น (ทรายถมที่) | 1.25 | ลบ.ม. | 140.19 | 175.2375 | 91 | 113.75 | 288.9875
3.5 | คอนกรีตผสมเสร็จ | 3.5 | ลบ.ม. | 1850.47 | 6476.645 | 391 | 1368.5 | 7845.145
3.6 | คอนกรีตหยาบ (1:3:5) | 0.65 | ลบ.ม. | 1211.31 | 787.3515 | 398 | 258.7 | 1046.0515
3.7 | เหล็กเส้น RB 12 SR 24 ยาว 10 ม. (0.888 กก./ม.) | 0.14 | ตัน | 15988.04 | 2238.3256 | 0 | 0 | 2238.3256
3.8 | ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18) | 4.2 | กก. | 33.65 | 141.33 | 0 | 0 | 141.33
3.9 | ค่าแรง ตัด,ดัด และผูกเหล็กเสริมคอนกรีต (< 10 มม.) | 0.82 | ตัน | 0 | 0 | 4100 | 3362 | 3362
3.1 | ท่อพีวีซี ขนาด 1/2" ชั้น 13.5 | 48 | ม. | 10.09 | 484.32 | 30 | 1440 | 1924.32
3.11 | ท่อพีวีซี ขนาด 1" ชั้น 13.5 | 38 | ม. | 19.13 | 726.94 | 30 | 1140 | 1866.94
3.12 | ท่อพีวีซี ขนาด 2" ชั้น 8.5 | 12 | ม. | 40.42 | 485.04 | 40 | 480 | 965.04
3.13 | ท่อพีวีซี ขนาด 3" ชั้น 8.5 | 75 | ม. | 88.78 | 6658.5 | 75 | 5625 | 12283.5
3.14 | ท่อพีวีซี ขนาด 4" ชั้น 8.5 | 25 | ม. | 143.6 | 3590 | 100 | 2500 | 6090
3.15 | ท่อพีวีซี ขนาด 6" ชั้น 8.5 | 16.5 | ม. | 291.32 | 4806.78 | 200 | 3300 | 8106.78
3.16 | ข้อต่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ | 1 | งาน | 6700.632 | 6700.632 | 2010.1896 | 2010.1896 | 8710.8216 | ข้อต่อ 40 % ท่อ
ค่าแรง 30% ข้อต่อ
3.17 | มาตรวัดน้ำ ขนาด 1" | 1 | ชุด | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 1850
3.18 | ตะแกรงระบายน้ำแบบกันกลิ่น สแตนเลส เกรด 304 | 12 | ชุด | 360 | 4320 | 0 | 0 | 4320
ขนาด 3"
3.19 | ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด 0.20 ม. | 30 | ม. | 75 | 2250 | 50 | 1500 | 3750
3.2 | บ่อพักน้ำ ขนาด 0.30 x 0.30 ม. พร้อมฝาปิด คสล. | 6 | ชุด | 250 | 1500 | 0 | 0 | 1500
3.21 | บ่อดักขยะ ขนาด 0.70 x 0.40 ม. พร้อมฝาปิดตะแกรง | 1 | ชุด | 400 | 400 | 0 | 0 | 400
รวมงานระบบสุขาภิบาล | [7 empty] | 152186.7412
4 | งานระบบไฟฟ้า
4.1 | คอนซูมเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง | 1 | ชุด | 1200 | 1200 | 500 | 500 | 1700
4.2 | เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิดกันดูด 40 A | 1 | ชุด | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 1500
4.3 | เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย 16 A | 4 | ชุด | 130 | 520 | 0 | 0 | 520
4.4 | แท่งกราวด์เบอร์ 5/8" ยาว 2.4 ม. | 1 | ชุด | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1000
4.5 | สาย 2C-NYY ขนาด 10 ตร.มม. | 150 | ม. | 85 | 12750 | 25 | 3750 | 16500
4.6 | ท่อ HDPE PN6 ขนาด 32 มม. งานไฟฟ้า | 150 | ม. | 15 | 2250 | 19 | 2850 | 5100
4.7 | สาย THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | 4 | ม้วน | 794.4 | 3177.6 | 700 | 2800 | 5977.6
4.8 | ท่อ PVC สีขาว ขนาด 15 มม. ยาว 3 ม. | 200 | ม. | 11.5 | 2300 | 20 | 4000 | 6300
4.9 | ชุดสวิสต์ทางเดียว แบบสวิสต์เดี่ยว | 22 | ชุด | 125 | 2750 | 80 | 1760 | 4510
4.1 | ชุดสวิสต์ทางเดียว แบบสวิสต์คู่ | 2 | ชุด | 200 | 400 | 160 | 320 | 720
4.11 | กล่องพักสายไฟ PVC 2"x4" | 27 | กล่อง | 20 | 540 | 0 | 0 | 540
4.12 | หลอดไฟ LED แบบยาว ขนาด 18 วัตต์ | 27 | หลอด | 160 | 4320 | 135 | 3645 | 7965
รวมงานระบบไฟฟ้า | [7 empty] | 52332.6
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีทัต ธรรมธิกูล) (นายวิรัชชัย เลี่ยมแหลม) (นายปฐมพงศ์ มะลิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีทัต ธรรมธิกูล) (นายวิรัชชัย เลี่ยมแหลม) (นายปฐมพงศ์ มะลิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีทัต ธรรมธิกูล) (นายวิรัชชัย เลี่ยมแหลม) (นายปฐมพงศ์ มะลิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีทัต ธรรมธิกูล) (นายวิรัชชัย เลี่ยมแหลม) (นายปฐมพงศ์ มะลิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีทัต ธรรมธิกูล) (นายวิรัชชัย เลี่ยมแหลม) (นายปฐมพงศ์ มะลิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีทัต ธรรมธิกูล) (นายวิรัชชัย เลี่ยมแหลม) (นายปฐมพงศ์ มะลิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีทัต ธรรมธิกูล) (นายวิรัชชัย เลี่ยมแหลม) (นายปฐมพงศ์ มะลิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีทัต ธรรมธิกูล) (นายวิรัชชัย เลี่ยมแหลม) (นายปฐมพงศ์ มะลิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายธีทัต ธรรมธิกูล) (นายวิรัชชัย เลี่ยมแหลม) (นายปฐมพงศ์ มะลิ)
ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

## ปร.5
แบบสรุปค่าก่อสร้าง
โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ แยก ชาย - หญิง ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง
ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
แบบ ปร.4 ที่แนบ จำนวน 9 หน้า
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง |  |  |  |  | กำหนดราคากลางเมื่อ เดือนสิงหาคม 2563
ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | งานโครงสร้าง | 411943.0934 | 1.3031 | 536803.045
2 | งานสถาปัตยกรรม | 520785.49 | 1.3031 | 678635.572
3 | งานระบบสุขาภิบาล | 152186.7412 | 1.3031 | 198314.5425
4 | งานระบบไฟฟ้า | 52332.6 | 1.3031 | 68194.6111
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F
เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
เงินประกันผลงานหัก 0 %
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
|  |  | รวมราคาค่าก่อสร้าง | 1481947.7705
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธีทัต ธรรมธิกูล)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิรัชชัย เลี่ยมแหลม) (นายปฐมพงศ์ มะลิ)
นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ

## ปร.6
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
โครงการ ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ แยก ชาย - หญิง ขนาดกว้าง 7.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร ภายในสวนสาธารณะหนองกระทิง
ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง สวนสาธารณะหนองกระทิง ตำบล บ่อแฮ้ว อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง |  |  | กำหนดราคากลางเมื่อ เดือนสิงหาคม 2563
ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ
1 | งานโครงสร้าง | 536803.045
2 | งานสถาปัตยกรรม | 678635.572
3 | งานระบบสุขาภิบาล | 198314.5425
4 | งานระบบไฟฟ้า | 68194.6111
| รวมราคาค่าก่อสร้าง | 1481947.7705
สรุป | ราคากลาง | 1481900
(หนึ่งล้านสี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายธีทัต ธรรมธิกูล)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ลงชื่อ) กรรมการ (ลงชื่อ) กรรมการ
(นายวิรัชชัย เลี่ยมแหลม) (นายปฐมพงศ์ มะลิ)
นายช่างโยธาอาวุโส วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ